## Aufgaben
Aktivitäten und To-dos
Projekt: Relaunch RZ-Website
Letzte Aktualisierung: 20.07.2015
Aufgabe:
Aufgabe | Kommentar | Dauer | Arbeitspaket
Kickoff-Meeting | Alle Teammitglieder beteiligt | 0:45 | Projektinitiative
Zusammenfassung Kickoff-Meeting | Benedikt Häring | 0:45 | Projektinitiative
RZ-Mitarbeiterschulung Imperia | Alle Teammitglieder beteiligt | 4:00 | Hintergrundinformationen
Meeting mit Raphael Wimmer | Alle Teammitglieder beteiligt | 0:20 | Projektplanung
Planung des Projektverlaufs & Methoden | Alle Teammitglieder beteiligt | 0:45 | Projektplanung
Recherche zum Crawlen von Webseiten | Fabian Huth | 1:00 | Hintergrundinformationen
Konkurrenzanalyse internationaler RZ-Websites | Benedikt Häring | 1:00 | Konkurrenzanalyse
Konkurrenzanalyse deutscher RZ-Websites | Dominik Bauer | 2:00 | Konkurrenzanalyse
Konkurrenzanalyse deutscher RZ-Websites | Johannes Vogl | 2:00 | Konkurrenzanalyse
Konkurrenzanalyse deutscher RZ-Websites | Fabian Huth | 2:00 | Konkurrenzanalyse
Meeting der Projektgruppe | Alle Teammitglieder beteiligt | 2:00 | Präsentationen
Einarbeitung in MS Project | Dominik Bauer | 2:00 | Projektplanung
Contextual Inquiry (Proband 1-6) | Alle Teammitglieder beteiligt | 3:30 | Analyse des Ist-Zustands
Meeting mit Raphael Wimmer | Alle Teammitglieder beteiligt | 0:20 | Projektplanung
Erstellung des Projektplans | Dominik Bauer | 3:00 | Projektplanung
Content Analyse der RZ-Website Teil 1 | Fabian Huth | 4:00 | Analyse des Ist-Zustands
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
Piwik-Analyse (Seitenansichten: Ebene 1 +2) | Dominik Bauer | 1:00 | Analyse des Ist-Zustands
Analyse des SRS-Templates | Benedikt Häring, Johannes Vogl | 1:00 | SRS-Dokument erstellen
Besprechung der nächsten Projektschritte | Alle Teammitglieder beteiligt | 1:00 | Projektplanung
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
Contextual Inquiry (Proband 7-20) | Alle Teammitglieder beteiligt | 8:00 | Analyse des Ist-Zustands
Contextual Inquiry Auswertung Mitschrift | Dominik Bauer, Fabian Huth, Johannes Vogl | 4:00 | Analyse des Ist-Zustands
Contextual Inquiry Videoauswertung | Dominik Bauer, Ben Häring | 2:00 | Analyse des Ist-Zustands
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
Meeting mit Raphael Wimmer | Alle Teammitglieder beteiligt | 0:30 | Projektplanung
Content Analyse der RZ-Website Teil 2 | Fabian Huth | 3:00 | Analyse des Ist-Zustands
Piwik-Analyse (Seitenansichten: Ebene 3) | Dominik Bauer | 1:30 | Analyse des Ist-Zustands
Piwik-Analyse (Seitenansichten Visualisierung) | Dominik Bauer | 1:00 | Analyse des Ist-Zustands
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
SRS Template anpassen | Johannes Vogl | 4:00 | Projektplanung
SRS schreiben | Johannes Vogl | 7:00 | Projektplanung
SRS schreiben | Alle Teammitglieder | 4:00 | Projektplanung
Piwik-Analyse (Seitentitel 1-5) | Dominik Bauer | 2:00 | Analyse des Ist-Zustands
SRS schreiben | Benedikt Häring | 3:00 | Projektplanung
SRS schreiben | Benedikt Häring, Johannes Vogl | 1:00 | Projektplanung
SRS schreiben | Dominik Bauer, Benedikt Häring, Fabian Huth | 1:00 | Projektplanung
SRS überarbeiten | Alle Teammitglieder beteiligt | 2:00 | Projektplanung
SRS Update | Alle Teammitglieder beteiligt | 1:00 | Projektplanung
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
Zwischenpräsentation erstellen | Alle Teammitglieder | 2:00 | Projektplanung
Vorbereitung Contextual Inquiry | Alle Teammitglieder | 2:00 | Analyse des Ist-Zustands
Contextual Inquiry Mitarbeiter | Dominik Bauer, Fabian Huth | 3:00 | Analyse des Ist-Zustands
Contextual Inquiry Mitarbeiter | Benedikt Häring, Johannes Vogl | 3:00 | Analyse des Ist-Zustands
Zusammenfassung CI Mitarbeiter | Benedikt Häring | 1:00 | Analyse des Ist-Zustands
Card Sorting Vorbereitung | Alle Teammitglieder beteiligt | 2:00 | Analyse des Ist-Zustands
Besprechung Fragebogen | Alle Teammitglieder beteiligt | 1:00 | Projektplanung
Erstellen des Fragebogens | Alle Teammitglieder beteiligt | 8:00 | Analyse des Ist-Zustands
Besprechung Card Sorting | Alle Teammitgleider beteiligt | 2:00 | Projektplanung
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung
Card Sorting Vorbereitung | Fabian Huth | 4:00 | Analyse des Ist-Zustands
Personas und Szenarien | Johannes Vogl | 2:00 | Anforderungsanalyse
Dokumentation | Johannes Vogl | 1:00 | Projektdokumentation
Fragebogen überarbeiten | Dominik Bauer | 3:00 | Analyse des Ist-Zustands
Fragebogen überarbeiten | Dominik Bauer, Benedikt Häring, Johannes Vogl | 2:00 | Analyse des Ist-Zustands
Card Sorting Begriffe | Dominik Bauer, Fabian Huth, Johannes Vogl | 3:00 | Analyse des Ist-Zustands
Card Sorting Concept Codify | Alle Teammitglieder | 5:00 | Analyse des Ist-Zustands
Update des Projektplans | Dominik Bauer | 0:15 | Projektplanung

## Fragen
Fragen und Anmerkungen
Projekt:
Letzte Aktualisierung:
Aufgabe:
Fragen | Anmerkungen | Kommentar